## Previsto
| 2016-11-17 | 2016-11-18 | 2016-11-19 | 2016-11-20 | 2016-11-21 | 2016-11-22 | 2016-11-23
| Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2
Atividade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2
Planejamento
Preparação do plano de projeto
Abertura do projeto
Infraestrutura
Setup Infraestrutura (Containers Docker, github etc)
Desenvolvimento
Modelagem base Cassandra
Captura Tweets
Criação API REST
Aplicação para apresentação dos resultados
Conclusão
Criação do Relatório Técnico
Entrega final | bar: 2016-11-23
Alocação por Recurso
Horas
Devops | 2016-11-23: 8
Desenvolvedor Python | 2016-11-23: 4
Desenvolvedor NodeJs | 2016-11-23: 12
Arquiteto Software | 2016-11-23: 8
TOTAL | 2016-11-23: 32

## Realizado
| 2016-11-17 | 2016-11-18 | 2016-11-19 | 2016-11-20 | 2016-11-21 | 2016-11-22 | 2016-11-23
| Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2
Atividade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2
Planejamento
Preparação do plano de projeto | bar: 2016-11-17
Abertura do projeto | bar: 2016-11-17
Infraestrutura
Setup Infraestrutura (Containers Docker, github etc) | bar: 2016-11-17 to 2016-11-18
Desenvolvimento
Modelagem base Cassandra | bar: 2016-11-18
Captura Tweets | bar: 2016-11-18
Processo de agregação Spark | bar: 2016-11-18
Criação API REST | bar: 2016-11-19
Aplicação para apresentação dos resultados | bar: 2016-11-19
Conclusão
Criação do Relatório Técnico | bar: 2016-11-20
Entrega final | bar: 2016-11-20
Alocação por Recurso
Horas
Devops | 2016-11-23: 4
Desenvolvedor Python | 2016-11-23: 2
Desenvolvedor NodeJs | 2016-11-23: 8
Arquiteto Software | 2016-11-23: 2
TOTAL | 2016-11-23: 16